## rekapitulacija
POPIS DEL
PROJEKT: | Vodovod za naselje Podgora pri Dolskem
OBJEKT: | 2 NAČRT VODOVODA
NAROČNIK: | Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1,
1262 Dol pri Ljubljani
ŠT. NAČRTA: | 40-2190-00-2020
DATUM: | september 2023
Vodovod za naselje Podgora pri Dolskem
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. FAZA
A. JAVNI VODOVOD
| ODSEK V1 - PRVI DEL | € | 0
| ODSEK V3 | € | 0
| ODSEK V4 | € | 0
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD | € | 0
A1. VODOVODNI PRIKLJUČKI
| ODSEK V1 - PRVI DEL | € | 0
| ODSEK V3 | € | 0
| ODSEK V4 | € | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČKI | € | 0
| SKUPAJ 1. FAZA: | € | 0
| DDV 22% | € | 0
| SKUPAJ Z DDV 22% | € | 0

## 1faza-V1-1del
PROJEKT: | NAČRT VODOVODA
1. FAZA: ODSEK V1 - PRVI DEL (DN 150)
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD |  |  |  | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | € | 0
SKUPAJ: |  |  |  | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): |  |  |  | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): |  |  |  | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
3.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
4.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
pos | opis | enota mere | količina | cena/enoto | cena
01 01 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELOTNE GRADNJE. | kos | 1 |  | 0
0
01 02 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELOTNEGA GRADBIŠČA. | kos | 1 |  | 0
0
01 03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 100 |  | 0
0
01 04 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
0
01 05 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | m1 | 100 |  | 0
0
01 06 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o geodestkem načrtu. Obračun za 1 m1. Strošek se deli v sklopu cele obnove, ker bodo vrisani tudi drugi komunalni vodi. | m1 | 100 |  | 0
0
01 07 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
0
01 08 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - lahko za celoten sklop 1.faze. | kos | 1 |  | 0
0
01 09 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 10 |  | 0
0
01 10 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 5 |  | 0
0
01 11 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT | kos | 1 |  | 0
0
01 12 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo ori gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT- VSE TRI FAZE. | kos | 1 |  | 0
0
| PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
0
| Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto. |  |  |  | 0
0
02 01 | Priprava gradbišča v dolžini L=100 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 100 |  | 0
0
02 02 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 8 |  | 0
0
02 03 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 100 |  | 0
0
02 04 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 11 |  | 0
0
02 05 | Rezkanje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije-dejanska širina. Obračun za 1 m2 . | m2 | 200 |  | 0
0
02 06 | Strojni zkop jarka globine 0.0-4.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 145 |  | 0
0
02 07 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 |  | 0
0
02 08 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 160 |  | 0
0
02 09 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 160 |  | 0
0
02 10 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 60 |  | 0
0
02 11 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 6 |  | 0
0
02 12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 30 |  | 0
0
02 13 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 66 |  | 0
0
02 14 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 160 |  | 0
0
02 15 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste (asfalt in makadam) v deb. 50 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 - V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m3 | 58 |  | 0
0
02 16 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m1- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m1 | 100 |  | 0
0
02 17 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m2 | 350 |  | 0
0
02 18 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 16 SURF b 50/70 v deb. 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2.-- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m2 | 350 |  | 0
0
02 19 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF v deb.3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2 -- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m2 | 350 |  | 0
0
02 20 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 10 |  | 0
0
02 21 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
0
02 22 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 4 |  | 0
0
02 23 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
0
02 24 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI |  |  |  |  | 0
0
02 25 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi (elektro, tk, gratel, telemach,javna razsvetljava, plinovod). Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 8 |  | 0
0
02 26 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječe cevi javnega vodovoda, ki bo ukinjena. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 1 |  | 0
0
02 27 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 2 |  | 0
0
02 28 | Izvedba zaščite podzemnega TK voda, pri vzporednem poteku. Vključno z: - zakoličba kablovoda - ročno izvajanje zemeljskih del - nadzor upravljalca | m1 | 100 |  | 0
0
ČAS GRADNJE |  |  |  |  | 0
0
02 29 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala. Predviden je nasip lomljenca 0-32 mm do 0,2 m3/m. Obračun za m1.- v sklopu celotne obnove vozišča. | m1 | 100 |  | 0
0
02 30 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  | 10% |  | 0
0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
0
3.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
0
03 01 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
0
03 02 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 102 |  | 0
0
03 03 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 102 |  | 0
0
03 04 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 17 |  | 0
0
03 05 | Montaža NL cevi DN 150. | m1 | 102 |  | 0
0
03 06 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
0
03 07 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 3 |  | 0
0
03 08 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 4 |  | 0
0
03 09 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 | kos | 10 |  | 0
0
03 10 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 11 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
0
03 12 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
0
03 13 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 14 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture DN 50-podzemna izvedba s s cestno kapo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 15 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 100 |  | 0
0
03 16 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 100 |  | 0
0
03 17 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 100 |  | 0
0
03 18 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 4 |  | 0
0
03 19 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 20 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  | 10% |  | 0
0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
0
4.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | 0
0
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2): |  |  |  |  | 0
04 01 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 150 | m1 | 66 |  | 0
| NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 150 | m1 | 36 |  | 0
0
04 02 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 150 | kos | 2 |  | 0
0
NL FAZONSKI KOSI: |  |  |  |  | 0
04 03 | F kos, PN 10, DN 150 | kos | 2 |  | 0
04 04 | E kos, PN 10, DN 150 | kos | 1 |  | 0
| E kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 |  | 0
04 05 | T kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
| T kos, PN 10, DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
04 06 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 2 |  | 0
04 07 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 |  | 0
04 08 | FFR DN 150/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
04 09 | X, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
0
| NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili |  |  |  | 0
0
04 10 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 150/100. | kos | 1 |  | 0
| MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 150/80. | kos | 2 |  | 0
0
VODOVODNE ARMATURE |  |  |  |  | 0
0
04 11 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
0
04 12 | Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 3 |  | 0
0
04 13 | Zasun DN 150, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 2 |  | 0
0
04 14 | Podtalni hidrant DN 80,s cestno kapo s podložko, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 2 |  | 0
0
04 15 | Odzračevalna garnitura podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, PN 16, hvgr= 1.0 m , DN 50.(max zračni pretok 3,2 m3/min)-DIN 2501 | kos | 1 |  | 0
| SPOJNI KOSI |  |  |  | 0
| Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov |  |  |  | 0
0
04 16 | Tesnila z vijaki |  |  |  | 0
| DN 150 / 8 M20 | kos | 4 |  | 0
| DN 100 / 8 M16 | kos | 9 |  | 0
| DN 80 / 4 M16 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 / 4 M16 | kos | 1 |  | 0
0
04 17 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
0
04 18 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  | 10% |  | 0
0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## 1faza-odsek V3
PROJEKT: | NAČRT VODOVODA
1. FAZA - ODSEK V3
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD |  |  |  | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | € | 0
SKUPAJ: |  |  |  | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): |  |  |  | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): |  |  |  | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  |  | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
pos | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
01 01 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELOTNE GRADNJE | kos | 1 |  | 0
0
01 02 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELOTNEGA GRADBIŠČA | kos | 1 |  | 0
0
01 03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
0
01 04 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
0
01 05 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
0
01 06 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o geodestkem načrtu. Obračun za 1 m1. Strošek se deli v sklopu cele obnove, ker bodo vrisani tudi drugi komunalni vodi. | m1 | 101 |  | 0
0
01 07 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
0
01 08 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - v sklopu ostale gradnje vzporedno kanalizaciji- pri kanalizaciji. | kos | 1 |  | 0
0
01 09 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 2 |  | 0
0
01 10 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 1 |  | 0
0
01 11 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT | kos | 1 |  | 0
0
01 12 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo ori gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT | kos | 1 |  | 0
0
| PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
0
0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
0
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto. |  |  |  |  | 0
0
02 01 | Priprava gradbišča v dolžini L=101 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 101 |  | 0
0
02 03 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 4 |  | 0
0
02 04 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 101 |  | 0
0
02 05 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 12 |  | 0
0
02 06 | Rezkanje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije-dejanska širina. Obračun za 1 m2 . | m2 | 353 |  | 0
0
02 07 | Strojni zkop jarka globine 0.0-4.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 131.35 |  | 0
0
02 08 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 6 |  | 0
0
02 09 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 137.35 |  | 0
0
02 10 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 137.35 |  | 0
0
02 11 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 60.6 |  | 0
0
02 12 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 6.06 |  | 0
0
02 13 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 30.3 |  | 0
0
02 14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine vgradnje tapompona s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 32.32 |  | 0
0
02 15 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 50.5 |  | 0
0
02 16 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 137.35 |  | 0
0
02 17 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste (asfalt in makadam) v deb. 20 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 - V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m3 | 70.7 |  | 0
0
02 18 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m1- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m1 | 101 |  | 0
0
02 19 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m2 | 353.5 |  | 0
0
02 20 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 16 SURF b 50/70 v deb. 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2.-- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m2 | 353.5 |  | 0
0
02 21 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF v deb.3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2 -- V SKLOPU UREDITVE CESTE. | m2 | 353.5 |  | 0
0
02 22 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 1 |  | 0
0
02 23 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
0
02 24 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 3 |  | 0
0
02 25 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
0
02 26 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI |  |  |  |  | 0
0
02 27 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi (elektro, tk, gratel, telemach,javna razsvetljava, plinovod). Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 5 |  | 0
0
02 28 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječe cevi javnega vodovoda, ki bo ukinjena. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 1 |  | 0
0
02 29 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 2 |  | 0
0
02 30 | Izvedba zaščite podzemnega TK voda, pri vzporednem poteku. Vključno z: - zakoličba kablovoda - ročno izvajanje zemeljskih del - nadzor upravljalca | m1 | 101 |  | 0
0
| ČAS GRADNJE |  |  |  | 0
0
02 31 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1.- v sklopu cele obnove | m1 | 1 |  | 0
0
02 32 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  | 10% |  | 0
0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
0
0
3.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
0
03 01 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
0
03 02 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 101 |  | 0
0
03 03 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
0
03 04 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 7 |  | 0
0
03 05 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 101 |  | 0
0
03 06 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 2 |  | 0
0
03 07 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 3 |  | 0
0
03 08 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 6 |  | 0
0
03 09 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 10 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 11 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 101 |  | 0
0
03 12 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
0
03 13 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 101 |  | 0
0
03 14 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 3 |  | 0
0
03 15 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 16 | Montaža provizorij cevi PE d 63 (odcep s cevi DN 80 -po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov, premostitve prekinitve vodovodnih cevi - zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi; vključno z montažo priključnih spojk d 63. Po opustitvi provizorija cevi, se demontira odcep obst. cevi . Obračun za komplet izvedenih del. | kos | 1 |  | 0
0
03 17 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  | 10% |  | 0
0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
0
4.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | 0
0
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2): |  |  |  |  | 0
04 01 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 66 |  | 0
| NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 36 |  | 0
| NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 150 | m1 | 0 |  | 0
| NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 150 | m1 | 0 |  | 0
0
04 02 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
| Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 150 | kos | 0 |  | 0
0
NL FAZONSKI KOSI: |  |  | 0 |  | 0
04 03 | F kos, PN 10, DN 100, Vi spoj | kos | 3 |  | 0
04 04 | F kos, PN 10, DN 80 | kos | 2 |  | 0
04 05 | T kos, PN 10, DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
| T kos, PN 10, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
04 06 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 2 |  | 0
04 07 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 |  | 0
04 08 | Q-90 DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
0
| NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili |  |  |  | 0
04 09 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
0
04 10 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
0
VODOVODNE ARMATURE |  |  |  |  | 0
0
04 11 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
0
04 12 | Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
0
04 13 | Podtalni hidrant DN 80,s cestno kapo s podložko, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 1 |  | 0
| SPOJNI KOSI |  |  |  | 0
0
| Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov |  |  |  | 0
0
04 14 | Tesnila z vijaki |  |  |  | 0
| DN 100 / 8 M16 | kos | 4 |  | 0
| DN 80 / 4 M16 | kos | 10 |  | 0
0
04 15 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 100, PN 10, DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
04 16 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
0
04 17 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  | 10% |  | 0
0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## 1faza-odsek V4
PROJEKT: | NAČRT VODOVODA
1. FAZA - ODSEK V4
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD |  |  |  | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | € | 0
SKUPAJ: |  |  |  | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): |  |  |  | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): |  |  |  | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  |  | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
pos | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
01 01 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELOTNE GRADNJE- pri kanalizaciji | kos | 1 |  | 0
0
01 02 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELOTNEGA GRADBIŠČA- pri kanalizaciji. | kos | 1 |  | 0
0
01 03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
0
01 04 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
0
01 05 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
0
01 06 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o geodestkem načrtu. Obračun za 1 m1. Strošek se deli v sklopu cele obnove, ker bodo vrisani tudi drugi komunalni vodi. | m1 | 125 |  | 0
0
01 07 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
0
01 08 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - v sklopu ostale gradnje vzporedno kanalizaciji- pri kanalizaciji. | kos | 1 |  | 0
0
01 09 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 2 |  | 0
0
01 10 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 1 |  | 0
0
01 11 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT | kos | 1 |  | 0
0
01 12 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo ori gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT. | kos | 1 |  | 0
0
| PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
0
0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
0
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto. |  |  |  |  | 0
0
02 01 | Priprava gradbišča v dolžini L=125 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 125 |  | 0
0
02 02 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 4 |  | 0
0
02 03 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 125 |  | 0
0
02 04 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
0
02 05 | Rezkanje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije-dejanska širina. Obračun za 1 m2 . | m2 | 0 |  | 0
0
02 06 | Strojni zkop jarka globine 0.0-4.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 206.25 |  | 0
0
02 07 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 |  | 0
0
02 08 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 216.25 |  | 0
0
02 09 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 216.25 |  | 0
0
02 10 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 75 |  | 0
0
02 11 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 7.5 |  | 0
0
02 12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 37.5 |  | 0
0
02 13 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm.Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 62.5 |  | 0
0
02 14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-32 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm.Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 40 |  | 0
0
02 15 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 216.25 |  | 0
0
02 16 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste (asfalt in makadam) v deb. 50 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 37.5 |  | 0
0
02 17 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2. | m2 | 437.5 |  | 0
0
02 18 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 16 SURF b 50/70 v deb. 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 437.5 |  | 0
0
02 19 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF v deb.3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2 . | m2 | 437.5 |  | 0
0
02 20 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 1 |  | 0
0
02 21 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
0
02 22 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 4 |  | 0
0
02 23 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
0
02 24 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
0
| PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
0
02 25 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi (elektro, tk, gratel, telemach,javna razsvetljava, plinovod). Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 5 |  | 0
0
02 26 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječe cevi javnega vodovoda, ki bo ukinjena. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 1 |  | 0
0
02 27 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 2 |  | 0
0
02 28 | Izvedba zaščite podzemnega TK voda, pri vzporednem poteku. Vključno z: - zakoličba kablovoda - ročno izvajanje zemeljskih del - nadzor upravljalca | m1 | 125 |  | 0
0
| ČAS GRADNJE |  |  |  | 0
0
02 29 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1.- v sklopu cele obnove | m1 | 125 |  | 0
0
02 30 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  | 10% |  | 0
0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
0
0
3.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
0
03 01 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
0
03 02 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 125 |  | 0
0
03 03 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
0
03 04 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 23 |  | 0
0
03 05 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 126 |  | 0
0
03 06 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 2 |  | 0
0
03 07 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 6 |  | 0
0
03 08 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 17 |  | 0
0
03 09 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
0
03 10 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 11 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 12 | Prenos, spuščanje in montaža nadtalnega hidranta DN 80, lomljiva izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 13 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture DN 50-podzemna izvedba s s cestno kapo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
0
03 14 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 125 |  | 0
0
03 15 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
0
03 16 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
0
03 17 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 4 |  | 0
0
03 18 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 2 |  | 0
0
03 19 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  | 10% |  | 0
0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
0
4.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | 0
0
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2): |  |  |  |  | 0
0
04 01 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 84 |  | 0
| NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 42 |  | 0
0
04 02 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
| Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 150 | kos | 0 |  | 0
0
NL FAZONSKI KOSI: |  |  | 0 |  | 0
0
04 03 | E kos, PN 10, DN 100, Vi spoj | kos | 2 |  | 0
04 04 | F kos, PN 10, DN 100, Vi spoj | kos | 3 |  | 0
| F kos, PN 10, DN 80 | kos | 2 |  | 0
0
04 05 | T kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
| T kos, PN 10, DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
0
04 06 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 3 |  | 0
04 07 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 2 |  | 0
0
04 08 | FFK-45st. kos, , PN 10, DN 80 | kos | 1 |  | 0
0
04 09 | X, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
0
| NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili |  |  |  | 0
0
04 10 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
0
VODOVODNE ARMATURE |  |  |  |  | 0
0
04 11 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 4 |  | 0
0
04 12 | Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
0
04 13 | Podtalni hidrant DN 80,s cestno kapo s podložko, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 1 |  | 0
0
04 14 | Odzračevalna garnitura podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, PN 16, hvgr= 1.0 m , DN 50.(max zračni pretok 3,2 m3/min)-DIN 2501 | kos | 1 |  | 0
0
04 15 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljiva izvedba, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 1 |  | 0
0
| Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov |  |  |  | 0
0
| SPOJNI KOSI |  |  |  | 0
0
04 16 | Tesnila z vijaki |  |  |  | 0
| DN 100 / 8 M16 | kos | 8 |  | 0
| DN 80 / 4 M16 | kos | 14 |  | 0
| DN 50 / 4 M16 | kos | 1 |  | 0
0
04 17 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 100, PN 10, DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
04 18 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
0
04 19 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  | 10% |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## 1F-HP V1-1
1. FAZA: ODSEK V1 - PRVI DEL
A1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI-OBNOVE
PRIKLJUČEK VP1
1.0 ZEMELJSKA DELA |  |  | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA |  |  | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  | € | 0
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
postav. |  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev obstoječega tlaka (plošče, tlakovcevoz. druga vrsta tlaka, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m1. | m1 | 2 |  | 0
| 1,3 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 2 |  | 0
| 1,4 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 1,5 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 2 |  | 0
| 1,6 | Geodetski posnetek in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. (3x obnova v celotni, 4x zamenjava priključne cevi, 4x skrajšanje obstoječega priključka). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 1.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  | 10% |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
| 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 2 |  | 0
| 2.2 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža vod.cevi v obstoječo zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 0 |  | 0
| 2.3 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 0 |  | 0
| 2,3-1 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 150 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 |  | 0
| 2.4 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
| 2.5 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. | kos | 1 |  | 0
| 2.6 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu | kos | 1 |  | 0
| 2,7 | Montaža tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,7 m, povozni pokrov, vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| 2.8 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 2 |  | 0
| 2.9 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 2 |  | 0
| 2.1 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 2 |  | 0
| 2.11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  | 10% |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
| 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 2 |  | 0
| 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 2 |  | 0
| 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 0 |  | 0
| 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 |  | 0
| 3,4 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek. | kos | 1 |  | 0
| 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 1 |  | 0
| 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 1 |  | 0
| 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 1 |  | 0
| 3,8 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 1 |  | 0
| 3,9 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
| 3,10 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  | 10% |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## 1F-HP V3
1. FAZA - ODSEK V3
A1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
PRIKLJUČKI VP15, VP16, VP17, VP18, VP19
1.0 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
postav. |  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 5 |  | 0
| 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev tlaka (plošče, tlakovci ali podobno), rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m1. | m1 | 90 |  | 0
| 1,3 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 5 |  | 0
| 1,4 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1,5 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 10 |  | 0
| 1,6 | Geodetski posnetek in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. (3x obnova v celotni, 4x zamenjava priključne cevi, 4x skrajšanje obstoječega priključka). Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 1.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  | 10% |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
| 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 90 |  | 0
| 2.2 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža vod.cevi v obstoječo zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 0 |  | 0
| 2.3 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 5 |  | 0
| 2.4 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 5 |  | 0
| 2.5 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. | kos | 5 |  | 0
| 2.6 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu | kos | 5 |  | 0
| 2,7 | Montaža tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,7 m, povozni pokrov, vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 5 |  | 0
| 2.8 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 90 |  | 0
| 2.9 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 90 |  | 0
| 2.1 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 90 |  | 0
| 2.11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  | 10% |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
| 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 90 |  | 0
| 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 90 |  | 0
| 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 5 |  | 0
| 3,4 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek. | kos | 5 |  | 0
| 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 5 |  | 0
| 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 5 |  | 0
| 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 5 |  | 0
| 3,8 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 5 |  | 0
| 3,9 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 5 |  | 0
| 3,10 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  | 10% |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## 1F-HP V4
1. FAZA - ODSEK V4
A1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
PRIKLJUČKI VP20, VP21, VP22, VP23, VP24
1.0 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
postav. |  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 5 |  | 0
| 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
| 1,3 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 3 |  | 0
| 1,4 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 1,5 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 5 |  | 0
| 1,6 | Geodetski posnetek in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. (3x obnova v celotni, 4x zamenjava priključne cevi, 4x skrajšanje obstoječega priključka). Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 1.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  | 10% |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
| 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 125 |  | 0
| 2.2 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža vod.cevi v obstoječo zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 0 |  | 0
| 2.3 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 5 |  | 0
| 2.4 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 5 |  | 0
| 2.5 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. | kos | 5 |  | 0
| 2.6 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu | kos | 5 |  | 0
| 2,7 | Montaža tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,7 m, povozni pokrov, vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 5 |  | 0
| 2.8 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 125 |  | 0
| 2.9 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 125 |  | 0
| 2.1 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 125 |  | 0
| 2.11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  | 10% |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
| 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 49 |  | 0
|  | PE cev tip 100 d 40x3,7 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 76 |  | 0
| 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 85 |  | 0
| 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 5 |  | 0
| 3,4 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek. | kos | 5 |  | 0
| 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 3 |  | 0
|  | Zmanjševalni kos fi 5/4" / 3/4" | kos | 2 |  | 0
| 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 5 |  | 0
| 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 5 |  | 0
| 3,8 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 5 |  | 0
| 3,9 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 5 |  | 0
| 3,10 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  | 10% |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0